## Sheet1
Tietorakenteiden ja Algoritmien harjoitustyö, periodi II
Mikko Peltonen
Tuntikirjanpito
Päivämäärä | Tunteja | Selitys
2012-10-30 | 4 | Aloituspalaveri, aiheen valinta. Aiheeseen tutustumista, kirjallisuuden lukemista. Versionhallinnan perustaminen
2012-10-31 | 3 | Määrittelydokumentin laatimista
2012-11-05 | 3 | Koodin rakenteen miettimistä, kehitysympäristön pystytys, koodauksen aloitus pääohjelmasta.
2012-11-06 | 4 | Huffman-puun luokkien rakentaminen
2012-11-07 | 3 | Lähdetiedoston 1. skannaus ja huffman-koodien rakentaminen
2012-11-08 | 5 | Luetun tiedoston Huffman-koodien tulostus System.Outiin ja puun toiminnan varmentamista Eclipsen debuggerilla. Junit testien aloittamista, JavaDocien kirjoittamista.
2012-11-09 | 2 | Kohdetiedoston "dummy" kirjoitus (Huffman-koodit dumppautuu nyt kohdetiedostoon). Ennen kaikkea kuitenkin refaktorointia ja koodin siistimistä.
2012-11-10 | 3 | Kohdetiedoston "oikea" kirjoitus. Sanastoa ei vielä kirjoiteta tiedoston alkuun joten purkaminen ei onnistu.
2012-11-11 | 2 | Sanaston kirjoitus tiedoston alkuun. Purkualgoritmin aloitus.
2012-11-12 | 11 | Purkualgoritmin koodausta, debuggausta. Purkualgoritmi mahdollisesti toimiikin jo oikein mutta Huffman-koodin pakkaus tavujen biteiksi lienee buginen.
2012-11-13 | 8 | Uudelleenkirjoitettu osia pakkausalgoritmista joka korjaa eilisen bugin. Nyt sekä pakkaus että purku toimii 100%. Hajautustaulukko kirjoitettu (iteraattorit avaimille ja arvoille puuttuu).
2012-11-14 | 5 | Hajautustaulukon iteraattorit toteutettu ja testattu. Kirjoitettu yksikkötesti pääluokalle. Testattu erikokoisilla syötteillä, käytetty testidata lisätty myös GitHubiin. JavaDoceja viimeistelty. Jäljellä työssä prioriteettijonon toteutus minimikeolla, jonka työstäminen aloitettu.
2012-11-15 | 5 | Minimikeon koodaus ja testaus valmiiksi. Kaikki tietorakenteet nyt omia. Lempel-Ziv algoritmien tutkimista.
2012-11-16 | 6 | Lempel-Zivin tutkimista, LZW artikkelin lukemista ja oman LZW algoritmin miettimistä, koodauksen aloitus.
2012-11-17 | 10 | LZW pakkauksen koodausta.
2012-11-18 | 6 | LZW purkamisen koodausta.
2012-11-19 | 4 | LZW purkamisen viimeistelyä, oman BittiOutputStreamin koodaus. Testausta ja testien dokumentointia, koodin optimointia.
2012-11-20 | 4 | Oman BittiInputStreamin koodaus itse. Testausta ja testien dokumentointia, koodin optimointia.
Yhteensä | 88